## Início
PLANILHA DE GESTÃO DE PROJETOS E TAREFAS
Tarefas
Painel de Indicadores
Cadastrar participantes
Instruções

## Participantes
CADASTRO DE PARTICIPANTES
Responsável pelo Projeto / Atividade | Supervisores do Projeto / Atividade
Marcia | Cesar
Patrícia | Marcelo
Juliana | Pedro
Claudia | José
Aline | Cristiana
Paulo
INSTRUÇÕES Insira aqui o nome dos responsáveis por executar a tarefa ou projeto e seus respectivos supervisores caso exista.
< Início
Painel de Indicadores
Tarefas

## Controle de atividades
REGISTRO DE TAREFAS
Descrição da Atividade | Responsável | Supervisão | Posição | Prazo de entrega | Status
Atividade 1 | Marcia | Cesar | Concluída | 2024-01-28 | Concluída | Data atual
Atividade 2 | Patrícia | Pedro | Concluída | 2024-01-29 | Concluída
Atividade 3 | Juliana | José | Em andamento | 2024-01-30 | Dentro do Prazo | 2024-01-29
Atividade 4 | Claudia | Cesar | Em andamento | 2024-01-31 | Dentro do Prazo
Atividade 5 | Aline | Pedro | Em andamento | 2024-02-01 | Dentro do Prazo
Atividade 6 | Aline | José | Em andamento | 2024-02-02 | Dentro do Prazo
Atividade 7 | Paulo | Cesar | Em andamento | 2024-02-03 | Dentro do Prazo
Atividade 8 | Juliana | Pedro | Em andamento | 2024-02-04 | Dentro do Prazo
Atividade 9 | Marcia | José | Em andamento | 2024-02-05 | Dentro do Prazo
Atividade 10 | Patrícia | Cesar | Em andamento | 2024-02-06 | Dentro do Prazo
Atividade 11 | Juliana | Pedro | Concluída | 2024-02-07 | Concluída
Atividade 12 | Claudia | José | Pendente | 2024-02-08 | Dentro do Prazo
Atividade 13 | Aline | Cesar | Pendente | 2024-02-09 | Dentro do Prazo
Atividade 14 | Aline | Pedro | Pendente | 2024-02-10 | Dentro do Prazo
INSTRUÇÕES Preencha a descrição de cada atividade e atribua os respectivos responsáveis e supervisores. Você deve selecionar a posição da Atividade (Pendente, Em andamento ou Concluída) e preencher a data de Entrega da atividade. A coluna de Status não deve ser alterada, pois contém fórmulas que irão calcular automaticamente o status da atividade de acordo com a data de entrega. O status poderá ser Concluído, Atrasado ou Dentro do Prazo.
Formulas:
Status = IF(OR([Posição]="",[Prazo de entrega]=""),"",IF([Posição]="Concluída","Concluída",IF(TODAY()>[Prazo de entrega],"Atrasado","Dentro do Prazo")))
Painel de Indicadores
Cadastrar participantes
< Início

## Análise Gráfica
Total de Tarefas | Pendentes | Em andamento | Concluída | Concluídas |  | Em Andamento | Pendente
14 | 3 | 8 | 3 | 21.43% |  | 57.14% | 21.43%
|  |  |  | Concluídas | Em Andamento | Pendente
|  |  |  | 21.43% | 57.14% | 21.43%
Atividades em atraso
0
< Início
Tarefas
Cadastrar participantes

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO
1 | Ao abrir o arquivo pela primeira vez, certifique-se de ter habilitado a Planilha para edição. Caso contrário, o Excel não permitirá que seja feita alterações.
2 | O primeiro passo para utilizar a planilha é realizar o cadastro dos participantes. Acesse a guia Participantes e preencha os nomes dos responsáveis e supervisores.
3 | Em seguida, acesse a guia Controle de Atividades, preencha a descrição de cada atividade e atribua os respectivos responsáveis e supervisores. Você deve selecionar a posição da Atividade (Pendente, Em andamento ou Concluída) e preencher a data de Entrega da atividade. A coluna de Status não deve ser alterada, pois contém fórmulas que irão calcular automaticamente o status da atividade de acordo com a data de entrega. O status poderá ser Concluído, Atrasado ou Dentro do Prazo.
4 | Para conferir o panorama geral das atividades, acesse a guia Análise Gráfica.
5 | A planilha contém fórmulas que não devem ser deletadas ou editadas. Qualquer alteração acidental nas fórmulas, recomendamos baixar a versão original em nosso site.
6 | Este modelo de Planilha foi desenvolvido e testado no Microsoft Excel para Windows. Não garantimos a compatibilidade com o Excel para MAC, Google Sheets, Excel para celular ou tablet ou qualquer outro software de Planilhas que não seja o Microsoft Excel para Windows.
7 | A Planilha é 100% editável e você poderá realizar qualquer alteração que desejar. Apenas é necessário conhecimentos nos recursos utilizados na criação da planilha como, por exemplo, fórmulas e gráficos. Importante: Não realizamos ajustes em nossas planilhas e, neste caso, qualquer alteração é de responsabilidade do usuário da planilha.
8 | Este modelo de planilha é comercializado exclusivamente no site oficial do desenvolvedor. A aquisição deste modelo não lhe garante o direito de comercializá-la ou distribuí-la em outros sites. Qualquer violação de direitos autorais, será respondida judicialmente.
9 | Caso tenha alguma dúvida, basta enviar um e-mail para contato@exceleasy.com.br
< Início

## Sobre Nós
O Excel Easy nasceu em 2014 com o objetivo de unificar todo o material relacionado ao software Excel. Somos um ponto de apoio para aqueles que desejam aprender e revisar quaisquer assuntos relacionados ao Microsoft Excel. Além disso, também contamos com uma loja de planilhas personalizadas para facilitar o dia a dia dos usuários com soluções prontas para uso.
ARTIGOS | PLANILHAS | CONTATO
< Início